Управление                                                          Администрация Шушенского

социальной защиты населения                                         района

администрации Шушенского района                             Отдел экономического развития

и муниципального заказа

Первомайская ул., д. 48,

пгт Шушенское,

Красноярский край, 662710                                               Финансовое управление

Тел. (8-39139)3-14-51,

Факс: (8-39139)3-17-60,

e-mail: uszn59@mail.ru

ОКПО 78453731 ОГРН 1022401134250

ИНН/КПП 2442002600/244201001

«25» января  2019 г.  N 08- 181

На №                 от

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы Шушенского района

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 12  месяцев 2018 года

Целевые показатели результативности  муниципальной программы  по итогам 12 месяцев  2018 года выполнены в полном объеме:

-Доля граждан, получивших услуги в учреждениях  социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся  за получением  социальных услуг в учреждении -100% (план 99,8%);

-Удельный вес детей-инвалидов, проживающих реабилитационные услуги в муниципальном  учреждении социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района  99,2 %   (план 98,2    %);

-Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания  населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году -0%  (план не более 0,1%);

- Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги  по социальной поддержке  в календарном году  - 0% (план не более 0,1%);

-Вовлечение в занятия активным отдыхом, оздоровлением и развитием творческих способностей  детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных -50 человек (план 50 человек);

-Количество граждан пожилого возраста зачисленных  на три факультета  Шушенского филиала  университета «Активное долголетие»  составило 118 человек. (на факультете «Здоровье» 39 чел; на факультете «Краеведение» 45 чел.; на факультете  «Основы компьютерной грамотности» 34 чел.) ( план 90 чел.);

-166 граждан  пожилого возраста посещали занятия  в оздоровительных группах  и приняли участие в других мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (план 100 граждан);

Показатели использования бюджетных ассигнований федерального, краевого и муниципального  бюджетов в разрезе подпрограмм сложилась  следующим образом:

Общая сумма поступлений  за 2018 год из бюджетов всех уровней  составила   89058,0  тыс. рублей, фактически израсходовано 89058,0   тыс. рублей (100%).

Средства районного бюджета за 2018 год составили 1 351,5 тыс. руб. (план 1 351,5 тыс. руб.), средства краевого бюджета – 87 706,5 тыс. руб. (план 87 706,05 тыс. руб.).

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению план  бюджетных ассигнований 75 233,2 тыс. руб., факт 75 233,2  тыс. рублей (100%).

Подпрограмма 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий  по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» план ассигнований 12 473,3 тыс. руб., факт 12 473,3 (100%).

Подпрограмма 3 «Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района» план  1 257,7 тыс. руб.,   факт  1 257,7   тыс. руб. (100%).

За счет средств районного бюджета  израсходовано на следующие мероприятия:

-организация отдыха, оздоровления  и развития творческих способностей детей и подростков в летний период на базе «Комплексного центра социального обслуживания населения» 99,0 тыс. руб.;

-доплата к пенсиям  муниципальных служащих  1 016,6 тыс. руб.;

-оплата взносов на капитальный ремонт  по помещениям, находящимся в оперативном управлении 4,0  тыс. руб.;

- возмещение расходов для проведения социально значимых мероприятий для инвалидов 20,0  тыс. руб.;

-организация мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности 11,6 тыс. руб.;

-организация мероприятий  посвященных дню памяти жертв политических репрессий 15,9 тыс. руб.;

-организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня матери 14,30 тыс. руб.;

-приобретение подарков матерям погибших военнослужащих 21,0 тыс. руб.;

-организация проведения мероприятий посвященных Декаде инвалидов 32,0 тыс. руб.;

-обеспечение беспрепятственного доступа  к муниципальным учреждениям  социальной инфраструктуры 23,3 тыс. руб.;

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» план  93,8  тыс. рублей,  факт  93,8 тыс. рублей.

За счет средств районного бюджета было израсходовано на организацию и проведение следующих мероприятий:

-организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы и к юбилейным датам участникам ВОВ 69,5 тыс. руб.

-организация проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня пожилого человека 24,3 тыс. рублей.

Вывод: По итогам 12 месяцев муниципальная программа «Система социальной защиты населения Шушенского района» по целевым показателям результативности и показателям использования бюджетных ассигнований выполнена.

Руководитель УСЗН                                                                                                  Е.А.Котова

Информация о целевых показателях

и показателях результативности муниципальной программы «Система социальной защиты населения Шушенского района»

за 12 месяцев  2018 года

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  | Ед. измерения |  |  |  | Весовой критерий |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | январь - март |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  | план | факт |  | план |  |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 1 | Доля граждан, получивших, услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения |  | % |  |  |  | Х |  |  | 100 |  |  | 99,8 | 100 |  | 99,8 |  |  | 100,0 |  | 99,8 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 99,8 |  | 100 |  | 99,8 |  | 100,0 |  | 99,9 |  | 99,9 |  |  |  |  |
|  | Задача 1: |  | Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес детей - инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Шушенского района |  | % |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 98,2 |  |  | 100 |  |  |  | 15,0 |  | 15,1 |  |  | 45,0 |  |  | 47,8 |  | 80,0 |  |  | 91,6 |  | 98,2 |  | 99,2 |  | 98,2 |  | 98,2 |  | План доведен по средне краевым показателям |  |  |
| 2 | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году |  | % |  | 25 |  |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 | не более 0,1 |  |  | 0 |  | не более 0,1 |  | 0 |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения |  | % |  | 25 |  |  | 99,4 |  |  |  | 90% и более |  | 99,0 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  | 90% и более |  | 99,0 |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Шущенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2:Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Шушенского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | % |  |  |  | 50 |  |  | 99,4 |  |  | 90% и более |  |  | 99,4 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | 90% и более |  | 99,0 |  | 90% и более |  | 90% и более |  | Годовой показатель |  |
| 2. | Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  |  |  | не более 0,1 |  |  | 0 |  |  | не более 0,1 |  | 0 |  | не более 0,1 |  | 0 |  | не более 0,1 |  | не более 0,1 |  |  |  |
|  | Задача 3.Создание условий для формирования и укрепления патриотических, культурных и семейных традиций, повышение уровня и качества жизни инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в занятие активным отдыхом, оздоровлением и развитие творческих способностей детей и подростков из семей безработных, неработающих и малообеспеченных граждан в летний период |  |  | че л. |  | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | Данное мероприятие проведено в 3 квартале |  |
| Задача 4.Создание общества для вех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала знаний , опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражданах, оказание им необходимой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Создание условий для формирования и укрепления патриотических и культурных традиций, повышение уровня и качества жизни пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Старшее поколение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ежегодно более 90 граждан пожилого возраста будут зачислены на три факультета Шушенского филиала университета «Активное долголетие» |  |  | чел. |  | 60 |  |  | 0 |  |  | 130 |  |  | 134 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | 90 |  | 118 |  | 90 |  | 90 |  | Годовой показатель |  |
| 2 | Ежегодно не менее 100 граждан пожилого возраста посетят занятия в оздоровительных группах и других мероприятиях |  |  |  |  | 40 |  |  | 0 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | 100 |  | 166 |  | 100 |  | 100 |  | Годовой показатель |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                                                                                        Е.А.Котова

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

за  12 месяцев  2018 года

тыс. руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | Январь -сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 74288,0 | 74273,9 | 18504,6 | 18486,9 | 41373,7 | 41307,1 | 63319,1 | 63310,5 | 89058,0 | 89058,0 | 90843,5 | 90843,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 73770,3 | 73766,2 | 18504,6 | 18486,9 | 41373,7 | 41307,1 | 63319,1 | 63310,5 | 89024,7 | 89024,7 | 90833,5 | 90833,5 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 517,7 | 507,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | Управление образования | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: УСЗН | 147 | х | х | х | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 993,4 | 992,0 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1257,7 | 1257,7 | 1202,7 | 1202,7 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 485,7 | 484,3 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1234,4 | 1234,4 | 1568,6 | 1568,6 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 507,7 | 507,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,3 | 23,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | Управление образования | 078 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | Старшее поколение | всего расходные обязательства | 147 | х | х | х | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УСЗН | 147 | х | х | х | 83,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |  |
|  |  | Отдел культ., молодежной политики и спорта | 058 | х | х | х | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                                                                                                Е.А.Котова

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Шушенского района»

За 12 месяцев   2018 года

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2017 (отчетный год) |  | 2018 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 | 2020 |  |
| Муниципальная программа |  | «Система социальной защиты населения Шушенского района» | Всего | 74288,0 | 74273,9 | 18504,6 | 18486,9 | 41373,7 | 41307,0 | 63319,1 | 63310,5 | 89058,0 | 89058,0 | 90843,5 | 90843,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 73283,7 | 73280,4 | 18208,0 | 18190,6 | 40829,4 | 40762,7 | 62416,0 | 62407,4 | 87706,5 | 87706,5 | 89547,0 | 89547,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 634,5 | 623,1 | 296,6 | 296,3 | 544,3 | 544,3 | 903,1 | 903,1 | 1351,5 | 1351,5 | 1296,5 | 1296,5 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Повышение качества и доступности социальных услуг населению | Всего | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 62486,7 | 62486,7 | 15855,1 | 15855,1 | 35236,6 | 35236,6 | 53902,9 | 53902,9 | 75233,2 | 75233,2 | 76121,3 | 76121,3 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания | Всего | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 10714,1 | 10711,4 | 2352,9 | 2335,5 | 5592,8 | 5526,1 | 8513,1 | 8504,5 | 12473,3 | 12473,3 | 13059,8 | 13059,8 |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Обеспечение проведения социально значимых мероприятий для жителей Шушенского района | Всего | 993,4 | 992,0 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1257,7 | 1257,7 | 1202,7 | 1202,7 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 369,8 | 369,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 82,9 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 540,7 | 539,3 | 227,1 | 226,8 | 474,8 | 474,8 | 819,3 | 819,3 | 1257,7 | 1257,7 | 1202,7 | 1202,7 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Старшее поколение | Всего | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 93,8 | 83,8 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 83,8 | 83,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 93,8 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  УСЗН                                                                                                                                            Е.А.Котова