|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017 |  |  |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 8 556,762 | 8 240,105 | 1514,371 | 1589,071 | 5070,260 | 4451,768 | 6770,155 | 6 412,000 | 8 493,502 | 8492,372 | 8 493,502 | 8 493,502 | освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда и средств на приобретение оборудования по гранту |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | 771,060 | 653,060 | 62,500 | 137,200 | 549,757 | 424,993 | 597,757 | 625,357 | 778,757 | 778,757 | 778,757 | 778,757 |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | 7 785,702 | 7 587,045 | 1451,871 | 1451,871 | 4520,503 | 4026,775 | 6172,398 | 5786,643 | 7 714,745 | 7 713,615 | 7 714,745 | 7 714,745 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 8 259,262 | 7 996,505 | 1508,371 | 1583,071 | 4964,260 | 4433,768 | 6664,155 | 6 306,000 | 8 347,502 | 8 346,372 | 8 347,502 | 8 347,502 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | 625,060 | 526,060 | 56,500 | 131,200 | 443,757 | 406,993 | 491,757 | 519,357 | 632,757 | 632,757 | 632,757 | 632,757 |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | 7 634,202 | 7 470,445 | 1451,871 | 1451,871 | 4520,503 | 4026,775 | 6172,398 | 5786,643 | 7 714,745 | 7 713,615 | 7 714,745 | 7 714,745 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519175 | 244 | 434,500 | 335,500 | 56,500 | 131,200 | 252,964 | 216,200 | 300,964 | 328,564 | 441,964 | 441,964 | 441,964 | 441,964 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519146 | 360 | 13,560 | 13,560 | 0,0 | 0,0 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519173 | 244 | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519174 | 244 | 77,000 | 77,000 | 0,0 | 0,0 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519174 | 612 | 765,300 | 765,300 | 0,0 | 0,0 | 757,603 | 753,573 | 757,603 | 753,573 | 757,603 | 753,573 | 757,603 | 757,603 | освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519061 | 610 | 6009,795 | 5742,900 | 1451,871 | 1451,871 | 3106,090 | 3007,279 | 4757,985 | 4652,175 | 6 320,290 | 6 303,402 | 6 320,290 | 6 300,290 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0517456 | 610 | 666,562 | 661,100 | 0,0 | 0,0 | 597,100 | 265,923 | 597,100 | 380,895 | 597,100 | 596,930 | 597,100 | 597,100 | освоено не в полном объеме в связи с экономией средств на приобретение оборудования по гранту |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519214 | 610 | 62,545 | 62,545 | 0,0 | 0,0 | 59,710 | 0,0 | 59,710 | 0,0 | 59,710 | 59,710 | 59,710 | 59,710 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519152 | 610 | 130,000 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0518003 | 360 | 138,600 | 138,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 297,500 | 243,600 | 6,000 | 6,000 | 106,000 | 18,000 | 106,000 | 106,000 | 146,000 | 146,000 | 146,00 | 146,000 | освоено в полном объеме |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | 146,000 | 127,000 | 6,000 | 6,000 | 106,000 | 18,000 | 106,000 | 106,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |  |  |
|  |  |  | Х | Х | Х | Х | 151,500 | 116,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529153 | 240 | 66,000 | 62,000 | 6,000 | 6,000 | 50,000 | 18,000 | 50,000 | 50,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529154 | 240 | 50,000 | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 50,000 | 0,0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529155 | 240 | 15,000 | 15,000 | 0,0 | 0,0 | 6,000 | 0,0 | 6,000 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0527454 | 240 | 100,000 | 65,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0527455 | 240 | 50,000 | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529230 | 240 | 1,000 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529231 | 240 | 0,500 | 0,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района С.А. Доровских Приложение № 5 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке". Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы. тыс. рублей. Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы; Источники финансирования; 2014; 2015; Плановый период; Примечание. январь-март; январь-июнь; январь-сентябрь; значение на конец года. план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; 2016; 2017. Муниципальная программа; «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы»; Всего; 8561,805; 8240,105; 1514,371; 1589,071; 5070,260; 4451,768; 6770,155; 6 412,000; 8 493,502; 8492,372; 8 392,800; 8 392,800; освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда и средств на приобретение оборудования по гранту. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 816,600; 776,200; 0,0; 0,0; 597,142; 265,923; 597,142; 380,895; 597,142; 596,930; 597,142; 597,142. районный бюджет; 7606,605; 7325,305; 1508,371; 1583,071; 4473,16; 4185,845; 6173,055; 6031,105; 7896,36; 7 895,442; 7 896,360; 7 896,360. бюджеты поселений; 138,600; 138,600; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 1; «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»; Всего; 8264,305; 7996,505; 1508,371; 1583,071; 4964,260; 4433,768; 6664,155; 6306,000; 8 347,502; 8 346,372; 8 347,502; 8 347,502; освоено не в полном объеме в связи с экономией фонда оплаты труда и средств на приобретение оборудования по гранту. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 666,600; 661,100; 0,0; 0,0; 597,142; 265,923; 597,142; 380,895; 597,142; 596,930; 597,142; 597,142. районный бюджет; 7459,105; 7196,805; 1508,371; 1583,071; 4367,160; 4167,845; 6067,065; 5925,105; 7750,036; 7 749,442; 7 750,360; 7 750,360. бюджеты поселений; 138,600; 138,600; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 2; «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»; Всего; 297,500; 243,600; 6,000; 6,000; 106,000; 18,000; 106,000; 106,000; 146,000; 146,000; 146,000; 146,000; освоено в полном объеме. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 150,000; 115,100; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. районный бюджет; 147,500; 128,500; 6,000; 6,000; 106,000; 18,000; 106,000; 106,000; 146,000; 146,000; 146,000; 146,000. Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района С.А. Доровских. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме рения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 36 | 59 | 59 | 10 | 11 | 30 | 28 | 50 | 52 | 60 | 67 | 60 | 60 | выполнено в полном объеме |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 13,9 | 19.48 | 19,5 | 5 | 5,7 | 10 | 10,2 | 19,5 | 19,8 | 20 | 21,3 | 20 | 20 |  |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 140 | 170 | 170 | 50 | 43 | 80 | 94 | 100 | 146 | 180 | 182 | 180 | 180 |  |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 5 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 7 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12 | 12,7 | 12 | 120 |  |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 146 | 280 | 282 | 282 | 284 | 285 | 290 | 287 | 302 | 300 | 306 | 300 | 300 |  |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | 100 | 110 | 131 | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 9 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11 | 11 | 11,8 | 11 | 11 |  |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |  |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 12,7 | 12,8 | 12,8 | 3,7 | 3,74 | 3,7 | 3,76 | 10,0 | 10,4 | 13 | 13,1 | 13 | 13 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,50 | 2,54 | 2,55 | 2,59 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |  |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 2,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Доровских |