|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |  |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 8 493,460 | 8 552,684 | 2 278,812 | 1533,053 | 5 295,680 | 4 161,597 | 8141,539 | 6 955,159 | 9 957,039 | 10 117,026 | 9 312,787 | 9 312,787 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0707 | Х | Х | 778,757 | 137,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 641,557 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 371,293 | 288,500 | 385,500 | 278,860 | 454,000 | 454,000 | 554,000 | 554,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х | Х | 7 714,703 | 7 773,927 | 1 651,512 | 1533,053 | 4 924,387 | 3 873,097 | 7 756,039 | 6 676,299 | 9 503,039 | 9 663,026 | 8758,787 | 8758,787 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 8 347,460 | 8 406,684 | 2 268,812 | 1533,053 | 5 219,180 | 4 116,097 | 7 934,339 | 6 909,659 | 9710,339 | 9 870,326 | 9166,787 | 9166,787 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0707 | Х | Х | 632,757 | 131,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 501,557 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 294,793 | 243,000 | 279,000 | 233,360 | 308,000 | 308,000 | 408,000 | 408,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х | Х | 7 714,703 | 7 773,927 | 2 218,812 | 1533,053 | 4 924,387 | 3 873,097 | 7 655,339 | 6 676,299 | 9 402,339 | 9 562,326 | 8758,787 | 8758,787 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519175 | 244 | 441,964 | 131,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 | 244 | 0,0 | 310,764 | 50,000 | 0,0 | 104,000 | 54,000 | 188,207 | 142,800 | 217,207 | 217,207 | 217,207 | 217,207 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519146 | 360 | 13,793 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091460 | 360 | 0,0 | 13,793 | 0,0 | 0,0 | 13,793 | 12,000 | 13,793 | 13,560 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091730 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091730 | 244 | 0,0 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 100,000 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0519174 | 244 | 77,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091740 | 244 | 0,0 | 77,000 | 0,0 | 0,0 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091740 | 612 | 757,603 | 753,573 | 0,0 | 0,0 | 773,292 | 0,0 | 773,292 | 773,283 | 773,292 | 773,283 | 773,292 | 773,292 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0518003 | 610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510090610 | 611 | 6 239,978 | 6 303,402 | 1533,053 | 1533,053 | 3408,606 | 3249,067 | 5400,338 | 4891,204 | 7147,338 | 7357,019 | 7 243,006 | 7 243,006 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510074560 | 612 | 597,100 | 596,930 | 567,300 | 0,0 | 567,300 | 567,300 | 567,300 | 567,300 | 567,300 | 567,154 | 567,300 | 567,300 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05100s4560 | 612 | 59,710 | 59,710 | 0,0 | 0,0 | 56,730 | 56,730 | 56,730 | 56,730 | 56,730 | 56,730 | 56,730 | 56,730 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 051009152 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0511021 | 611 | 60,312 | 60,312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010210 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,820 | 31,312 | 33,820 | 39,049 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091010 | 612 | 0,0 | 0,0 | 118,459 | 0,0 | 141,759 | 0,0 | 141,759 | 24,000 | 141,759 | 86,991 | 118,459 | 118,459 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010430 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,100 | 232,470 | 332,100 | 332,100 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510074570 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,000 | 0,0 | 250,000 | 250,000 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 146,000 | 146,000 | 10,000 | 0,0 | 76,500 | 45,500 | 207,200 | 45,500 | 246,700 | 246,700 | 146,00 | 146,000 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0707 | Х | Х | 146,000 | 6,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 140,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 10,000 | 0,0 | 76,500 | 45,500 | 106,500 | 45,500 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,700 | 0,0 | 100,700 | 100,700 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529153 | 244 | 66,000 | 6,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091530 | 244 | 0,0 | 60,000 | 10,000 | 0,0 | 50,500 | 40,500 | 50,500 | 40,500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529154 | 244 | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091540 | 240 | 0,0 | 50,000 | 0,0 | 0,0 | 20,000 | 5,000 | 50,000 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529155 | 244 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091550 | 244 | 0,0 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 6,000 | 0,0 | 6,000 | 0,0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0527454 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529230 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0527455 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0529231 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0520074540 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 0,0 | 100,000 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05200s4540 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.700 | 0,0 | 0.700 | 0.700 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 5 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке". Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы. тыс. рублей. Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы; Источники финансирования; 2015; 2016; Плановый период; Примечание. январь-март; январь-июнь; январь-сентябрь; значение на конец года. план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; 2017; 2018. Муниципальная программа; «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы»; Всего; 8 493,460; 8 552,684; 2 278,812; 1533,053; 5 295,680; 4 161,597; 8141,539; 6 955,159; 9 957,039; 10 117,026; 9 312,787; 9 312,787; освоено в полном объеме. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 597,100; 596,930; 567,300; 0,0; 567,300; 567,300; 1 283,220; 567,300; 1 283,220; 1 288,303; 567,300; 567,300. районный бюджет; 7896,360; 7 955,754; 1711,512; 1583,071; 4 728,380; 3 594,297; 6 858,319; 6 124,078; 8 673,819; 8 828,723; 8745,487; 8745,487. бюджеты поселений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 1; «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»; Всего; 8 347,460; 8 406,684; 2 268,812; 1533,053; 5 219,180; 4 116,097; 7 934,339; 6 909,659; 9710,339; 9 870,326; 9166,787; 9166,787; освоено в полном объеме. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 597,100; 596,930; 567,300; 0,0; 567,300; 567,300; 1 183,220; 567,300; 1 183,220; 1 188,303; 567,300; 567,300. районный бюджет; 7750,360; 7 809,754; 1701,512; 1583,071; 4651,880; 3 548,797; 6 751,119; 6 078,578; 8 527,119; 8 682,023; 8 599,487; 8 599,487. бюджеты поселений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 2; «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»; Всего; 146,000; 146,000; 10,000; 0,0; 76,500; 45,500; 207,200; 45,500; 246,700; 246,700; 146,00; 146,000; освоено в полном объеме. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 100,000; 0,0; 100,000; 100,000; 0,0; 0,0. районный бюджет; 146,000; 146,000; 10,000; 0,0; 76,500; 45,500; 107,200; 45,500; 146,700; 146,700; 146,00; 146,000. Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме рения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 59 | 60 | 67 | 10 | 12 | 30 | 34 | 50 | 62 | 60 | 63 | 60 | 60 | выполнено в полном объеме |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 19,5 | 20 | 21,3 | 5 | 5,7 | 10 | 11 | 15,0 | 17,2 | 20 | 22,3 | 20 | 20 |  |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 170 | 170 | 182 | 50 | 63 | 80 | 92 | 100 | 123 | 180 | 192 | 180 | 180 |  |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 12 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11,4 | 12 | 12,7 | 10,5 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12 | 13,5 | 12 | 12 |  |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 282 | 300 | 306 | 220 | 245 | 250 | 245 | 280 | 284 | 300 | 347 | 300 | 300 |  |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | 131 | 105 | 105 | - | - | 105 | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 10,7 | 11 | 11,8 | 10,0 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 11 | 12,7 | 11 | 11 |  |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 55,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 12,8 | 13 | 13,1 | 4,0 | 4,3 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 11,5 | 13 | 13,2 | 13 | 13 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,45 | 2,6 | 2,9 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |  |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 3 | 3,2 | 3,5 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Доровских |