|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |  |  | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  | январь-сентябрь |  |  |  |  | на конец года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  | план |  | факт |  | 2020 |  | 2021 |  |
| муниципальная программа |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 13 183,425 | 13 093,474 | 3 361,787 |  | 2 938,975 |  | 7 503,345 |  | 7 065,692 |  |  | 11 184,605 |  |  | 9 899,844 |  | 13 965,825 |  | 13 965,822 |  | 12 692,100 |  | 12 692,100 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 469,175 | 469,175 | 140,000 |  | 0,0 |  | 516,610 |  | 169,985 |  |  | 629,300 |  |  | 533,800 |  | 678,800 |  | 678,800 |  | 678,800 |  | 678,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 12 714,250 | 12 624,250 | 3 221,787 |  | 2 938.975 |  | 6 986,735 |  | 6895,707 |  |  | 10 555,305 |  |  | 9 366,044 |  | 13 287,025 |  | 13 287,022 |  | 12 013,300 |  | 12 013,300 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 1 |  |  | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 12836,025 | 12 746,025 | 3 351,787 |  | 2 938,975 |  | 7 287,845 |  | 7 042,692 |  |  | 10 872,840 |  |  | 9 616,079 |  | 13 633,560 |  | 13 633,557 |  | 12 424,700 |  | 12 424,700 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 323,175 | 323,175 | 130,000 |  | 0,0 |  | 301,110 |  | 146,985 |  |  | 383,800 |  |  | 316,300 |  | 412,800 |  | 412,800 |  | 412,800 |  | 412,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 12 512,850 | 12422,850 | 3 221,787 |  | 2 938.975 |  | 6 986,735 |  | 6895,707 |  |  | 10 489,040 |  |  | 9 299,779 |  | 13 220,760 |  | 13 220,757 |  | 12 011,900 |  | 12 011,900 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 |  | 244 | 215,690 | 215,690 | 130,000 |  | 0,0 |  | 193,625 |  | 39,500 |  |  | 276,315 |  |  | 208,815 |  | 305,315 |  | 305,315 |  | 305,315 |  | 305,315 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 |  | 360 | 28,735 | 28,735 | 0,0 |  | 0,0 |  | 28,735 |  | 28,735 |  |  | 28,735 |  |  | 28,735 |  | 28,735 |  | 28,735 |  | 28,735 |  | 28,735 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510091730 |  | 612 | 99,981 | 99,981 | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,000 |  | 72,300 |  |  | 200,000 |  |  | 137,273 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 |  | 200,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | 0510091740 |  | 244 | 78,750 | 78,750 | 0,0 |  | 0,0 |  | 78,750 |  | 78,750 |  |  | 78,750 |  |  | 78,750 |  | 78,750 |  | 78,750 |  | 78,750 |  | 78,750 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510091740 |  | 612 | 794,019 | 794,019 | 0,0 |  | 0,0 |  | 884,392 |  | 884,392 |  |  | 884,392 |  |  | 884,392 |  | 884,392 |  | 884,391 |  | 884,392 |  | 884,392 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510090610 |  | 611 | 9 280,700 | 9190,700 | 2 295,627 |  | 2 013,815 |  | 4 976,183 |  | 4 787,857 |  |  | 7 058,049 |  |  | 6 064,360 |  | 9 551,348 |  | 9 551,348 |  | 10 001,348 |  | 10 001,348 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510074560 |  | 612 | 753,200 | 753,200 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 05100s4560 |  | 612 | 150,700 | 150,700 | 926,160 |  | 926,160 |  | 926,160 |  | 926,160 |  |  | 926,160 |  |  | 926,160 |  | 926,160 |  | 926,158 |  | 926,160 |  | 926,160 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510010210 |  | 611 | 454,900 | 454,900 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 1 195,439 |  |  | 1 062,596 |  | 1 195,439 |  | 1 195,439 |  | 0,0 |  | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510091010 |  | 612 | 199,650 | 199,650 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510010430 |  | 611 | 538,100 | 538,100 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510010470 |  | 611 | 241,600 | 241,600 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510092350 |  | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 225,000 |  |  | 224,998 |  | 450,000 |  | 450,000 |  | 0,0 |  | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 0510010380 |  | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 13,421 |  | 13,421 |  | 0,0 |  | 0,0 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 |  |  | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 347,400 | 347,400 | 10,000 |  | 0,0 |  | 215,500 |  | 23,000 |  |  | 311,765 |  |  | 283,765 |  | 332,265 |  | 332,265 |  | 267,400 |  | 267,400 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 146,000 | 146,000 | 10,000 |  | 0,0 |  | 215,500 |  | 23,000 |  |  | 245,500 |  |  | 217,500 |  | 266,000 |  | 266,000 |  | 266,000 |  | 266,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 201,400 | 201,400 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 66,265 |  |  | 66,265 |  | 66,265 |  | 66,265 |  | 1,400 |  | 1,400 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | 0520091530 |  | 244 | 66,000 | 66,000 | 10,000 |  | 0,0 |  | 50,500 |  | 21,500 |  |  | 50,500 |  |  | 47,500 |  | 66,000 |  | 66,000 |  | 66,000 |  | 66,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | 0520091540 |  | 244 | 50,000 | 50,000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,000 |  | 1,500 |  |  | 50,000 |  |  | 30,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 |  | 50,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 058 | 0707 | 0520091550 |  | 244 | 30,000 | 30,000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 145,000 |  | 0,0 |  |  | 145,000 |  |  | 140,000 |  | 150,000 |  | 150,000 |  | 150,000 |  | 150,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 052004540 |  | 612 | 200,000 | 200,000 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 009 | 0707 | 05200s4540 |  | 612 | 1,400 | 1,400 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 66,265 |  |  | 66,265 |  | 66,265 |  | 66,265 |  | 1,400 |  | 1,400 | освоено в полном объеме |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение № 5 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке". Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы. тыс. рублей. Статус; Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы; Источники финансирования; 2018; 2019; Плановый период; Примечание. январь-март; январь-июнь; январь-сентябрь; значение на конец года. план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; план; факт; 2020; 2021. Муниципальная программа; «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы»; Всего; 13 183,425; 13 093,174; 3 361,787; 2 938,975; 7 503,345; 7 065,692; 11 184,605; 9 899,844; 13 965,825; 13 965,822; 12 692,100; 12 692,100; освоено в полном объеме. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 1 732,900; 2 187,800; 771,800; 771,800; 771,800; 771,800; 2 032,104; 1 899,261; 2 045,525; 2 045,523; 771,800; 771,800. районный бюджет; 11 450,525; 10 905,374; 2589,987; 2168,175; 6731,545; 6 293,892; 9 152,501; 8 000,583; 11 920,300; 11 920,299; 11 920,300; 11 920,300. бюджеты поселений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 1; «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»; Всего; 12836,025; 12 745,774; 3 351,787; 2 938,975; 7 287,845; 7 042,692; 10 872,840; 9 616,079; 13 633,560; 13 633,557; 12 424,700; 12 424,700; освоено в полном объеме. в том числе:. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 1 532,900; 1 987,800; 771,800; 771,800; 771,800; 771,800; 1 967,239; 1 834,396; 1 980,660; 1 980,658; 771,800; 771,800. районный бюджет; 11303,125; 10 757,974; 2579,987; 2168,175; 6 516,045; 6 270,892; 8 905,601; 7 781,683; 11 652,900; 11 652,899; 11 652,900; 11 652,900. бюджеты поселений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 2; «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»; Всего; 347,400; 347,400; 10,000; 0,0; 215,500; 23,000; 311,765; 283,765; 332,265; 332,265; 267,400; 267,400; освоено в полном объеме. в том числе:; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 200,000; 200,000; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 64,865; 64,865; 64,865; 64,865; 0,0; 0,0. районный бюджет; 147,400; 147,400; 10,000; 0,0; 215,500; 0,0; 246,900; 218,900; 267,400; 267,400; 267,400; 267,400. Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изме рения | Весовой критерий |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | январь - март |  |  | январь - июнь |  |  | январь-сентябрь |  | значение на конец года |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  | план |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | Х |  | 67 |  | 60 |  | 60 | 10 |  | 23 | 40 |  | 46 | 50 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | выполнено в полном объеме |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 22 |  | 20 |  | 22,2 | 7 |  | 8,4 | 15 |  | 19,4 | 20 | 21,4 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 |  |  |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 182 |  | 180 |  | 180 | 50 |  | 52,4 | 120 |  | 152,7 | 160 | 172,7 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |  |
|  | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных штабов флагманских программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | Х |  | 13 |  | 10 |  | 14 | 13 |  | 13 | 13 |  | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | в связи с объединением ФП на краевом уровне |  |
| 1.2. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 12,5 |  | 12 |  | 12,5 | 11,0 |  | 11,4 | 11,5 |  | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | выполнено в полном объеме |  |
| 1.3. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 70 |  | 84,2 | 150 |  | 178,5 | 220 | 244 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 1.4. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | Х |  | 105 |  | 105 |  | 100 | - |  | - | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 10,0 |  | 10,2 | 10,5 |  | 10,7 | 10,8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 55 |  | 55 |  | 55 | 50 |  | 51,7 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  |
|  | Задача: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 13,4 |  | 13 |  | 13,4 | 5 |  | 5,4 | 8 |  | 8,7 | 11 | 12,2 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | выполнено в полном объеме |  |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан,проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,7 | 2,0 |  | 2,2 | 2,4 |  | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | Х |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 | 3 |  | 3 | 3,1 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Доровских |  |