|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме рения | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  | январь - июнь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 60 | 60 |  | 60 |  | 19 |  | 60 |  | 26 |  | 60 |  | 60 |  |  | выполнено не в полном объеме в связи с изменением плановых показателей в Соглашении на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров и увеличением суммы на реализацию одного проекта |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 22,5 | 22,5 |  | 23 |  | 17,3 |  | 23 |  | 19 |  | 23 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 180 | 180 |  | 180 |  | 28,2 |  | 180 |  | 41,4 |  | 180 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 300 | 300 |  | 300 |  | 156 |  | 300 |  | 300,2 |  | 300 |  | 300 |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | 100 | 100 |  | 100 |  | - |  | 100 |  | - |  | 100 |  | 100 |  |  | в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе по новой коронавирусной инфекции |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11 | 11 |  | 11 |  | 10,6 |  | 11 |  | 11,6 |  | 11 |  | 11 |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 55 | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55 |  | 55,6 |  | 55 |  | 55 |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 11 | 11 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 12,5 | 12,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 13,4 | 13,4 |  | 13,4 |  | 8,6 |  | 13,4 |  | 13,5 |  | 13,4 |  | 13,4 |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,7 | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,5 |  | 2,7 |  | 3,15 |  | 2,7 |  | 2,7 |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 3,2 | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 4,0 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Доровских |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР | 2019 |  | 2020 |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 13 965,825 | 13 965,822 | 14 161,527 | 6 290,021 | 14 097,810 | 13 972,631 | 13 855,306 | 13 855,306 | освоено не в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 678,800 | 678,800 | 678,800 | 422,750 | 678,800 | 678,8000 | 678,800 | 678,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 13 287,025 | 13 287,022 | 13 482,727 | 5 867,271 | 13 419,010 | 13 293,831 | 13 176,506 | 13 176,506 | освоено не в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 13 633,560 | 13 633,557 | 13 895,527 | 6 089,521 | 13 831,810 | 13 706,631 | 13 587,906 | 13 587,906 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 412,800 | 412,800 | 412,800 | 222,250 | 412,800 | 412,800 | 412,800 | 412,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 13 220,760 | 13 220,757 | 13 482,727 | 5 867,271 | 13 419,010 | 13 293,831 | 13 175,106 | 13 175,106 | освоено не в полном объеме в связи с экономией по статье коммунальные услуги |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 |  | 244 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | 143,500 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 |  | 360 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 0,0 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091730 |  | 612 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091740 |  | 244 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091740 |  | 612 | 884,392 | 884,391 | 884,392 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 884,392 | 884,392 | в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в районе по новой коронавирусной инфекции средства перераспределены на другие цели |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510090610 |  | 611 | 9 551,348 | 9 551,348 | 10 921,214 | 4 763,877 | 10 921,214 | 10 796,035 | 11 121,214 | 11 121,214 | освоено не в полном объеме в связи с экономией по статье коммунальные услуги |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05100s4560 |  | 612 | 926,160 | 926,158 | 969,500 | 775,600 | 969,500 | 969,500 | 969,500 | 969,500 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010490 |  | 611 | 0,0 | 0,0 | 266,695 | 177,794 | 355,591 | 355,591 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091010 |  | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,703 | 697,703 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010210 |  | 611 | 1 195,439 | 1 195,439 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510092350 |  | 611 | 450,000 | 450,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010380 |  | 611 | 13,421 | 13,421 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010350 |  | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,076 | 34,076 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010360 |  | 611 | 0,0 | 0,0 | 240,926 | 0,0 | 240,926 | 240,926 | 0,0 | 0,0 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 332,265 | 332,265 | 266,000 | 200,500 | 266,000 | 266,000 | 267,400 | 267,400 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 200,500 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 66,265 | 66,265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,400 | 1,400 | - |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091530 |  | 244 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 40,500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091540 |  | 244 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091550 |  | 244 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0520074540 |  | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05200s4540 |  | 612 | 66,265 | 66,265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,400 | 1,400 | - |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

"Молодежь Шушенского района в XXI веке"

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019 |  | 2020 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь-июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | Всего | 13 965,825 | 13 965,822 | 14 161,527 | 6 290,021 | 14 097,810 | 13 972, 631 | 13 855,306 | 13 855,306 | освоено не в полном объеме в связи с экономией по статье коммунальные услуги |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 045,525 | 2 045,523 | 1 283,221 | 953,394 | 1 406,193 | 1 406,193 | 775,600 | 775,600 |  |
|  |  | районный бюджет | 11 920,300 | 11 920,299 | 12 878,306 | 5 336,627 | 12 691,617 | 12 566,438 | 13 079,706 | 13 079,706 |  |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего | 13 633,560 | 13 633,557 | 13 895,527 | 6 089,521 | 13 831,810 | 13 706,631 | 13 587,906 | 13 587,906 | освоено не в полном объеме в связи с экономией по статье коммунальные услуги |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 980,660 | 1 980,658 | 1 283,221 | 953,394 | 1 406,193 | 1 406,193 | 775,600 | 775,600 |  |
|  |  | районный бюджет | 11 652,900 | 11 652,899 | 12 612,306 | 5 136,127 | 12 425,617 | 12 300,438 | 12 812,306 | 12812,306 |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего | 332,265 | 332,265 | 266,000 | 200,500 | 266,000 | 266,000 | 267,400 | 267,400 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 64,865 | 64,865 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 267,400 | 267,400 | 266,000 | 200,500 | 266,000 | 266,000 | 267,400 | 267,400 |  |

Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района                           С.А. Доровских