| Приложение № 7 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме рения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2021 |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приоритетных направлений государственной политики Красноярского края, реализуемых на территории Шушенского района | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 2 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 60 | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 22,5 | 23 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 180 | 180 | 41,4 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежных проектов, получивших финансовую поддержку | ед. | - | - | - | - | 25 | 19 | 25 | 26 | 25 | 25 |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество граждан Шушенского района, награжденных «Молодежной премией Главы Шушенского района» | чел. | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 1.4. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 300 | 300 | 300,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11 | 11 | 11,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 55 | 55 | 55,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| 1.8 | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество молодых граждан, проживающей в Шушенском районе, являющихся участниками объединений патриотического воспитания | чел. | - | - | - | - | 170 | 174 | 174 | 250 | 170 | 170 |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество граждан, проживающей в Шушенском районе, являющихся участниками объединений добровольческой (волонтерской) деятельности | чел. | - | - | - | - | 250 | 256 | 256 | 263 | 250 | 250 |  | выполнено в полном объеме |  |  |  |  |
| 2.3. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 13,4 | 13,4 | 13,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,7 | 2,7 | 3,15 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 3,2 | 3,2 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С.А. Доровских |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР | 2020 |  | 2021 |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 | 2023 |  |
| муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 14 097,810 | 13 972,631 | 15 156,338 | 7 748,727 | 15 356,338 | 15 354,851 | 14 737,900 | 14 737,900 | освоено не в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 678,800 | 678,8000 | 600,000 | 379,735 | 600,000 | 600,000 | 678,800 | 678,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 13 419,010 | 13 293,831 | 14 556,338 | 7 368,992 | 14 756,338 | 14 754,851 | 14 059,100 | 14 059,100 | освоено не в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 13 831,810 | 13 706,631 | 14 888,938 | 7 541,227 | 15 088,938 | 15 088,851 | 14 470,500 | 14 470,500 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 412,800 | 412,800 | 334,000 | 172,235 | 334,000 | 334,000 | 412,800 | 412,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 13 419,010 | 13 293,831 | 14 554,938 | 7 368,992 | 14 754,938 | 14 754,851 | 14 057,700 | 14 057,700 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 |  | 244 | 305,315 | 305,315 | 305,265 | 143,500 | 305,265 | 305,265 | 305,315 | 305,315 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 |  | 360 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091730 |  | 612 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091740 |  | 244 | 78,750 | 78,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 78,750 | 78,750 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091740 |  | 612 | 0,000 | 0,000 | 991,100 | 991,016 | 991,100 | 991,016 | 991,100 | 991,100 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510090610 |  | 611 | 10 921,214 | 10 796,035 | 11 897,100 | 5 341,006 | 11 897,100 | 11 897,097 | 11 897,100 | 11 897,100 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05100s4560 |  | 612 | 969,500 | 969,500 | 965,700 | 771,800 | 965,700 | 965,700 | 969,500 | 969,500 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510092350 |  | 611 | 0,000 | 0,000 | 276,408 | 115,170 | 276,408 | 276,408 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091010 |  | 612 | 697,703 | 697,703 | 224,630 | 0,000 | 424,630 | 424,630 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010490 |  | 611 | 355,591 | 355,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010350 |  | 611 | 34,076 | 34,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010360 |  | 611 | 240,926 | 240,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | Х | 266,000 | 266,000 | 267,400 | 207,500 | 267,400 | 266,000 | 267,400 | 267,400 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х |  | Х | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 207,500 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х |  | Х | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | не освоено |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091530 |  | 244 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 47,500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091540 |  | 244 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091550 |  | 244 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05200s4540 |  | 612 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | не освоено |
|  |  |  | 009 | 0707 | 052Е876620 |  | 612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

"Молодежь Шушенского района в XXI веке"

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020 |  | 2021 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь-июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 | 2023 |  |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | Всего | 14 097,810 | 13 972, 631 | 15 156,338 | 7 748,727 | 15 356,338 | 15 354,851 | 14 737,900 | 14 737,900 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 406,193 | 1 406,193 | 771,800 | 771,800 | 771,800 | 771,800 | 775,600 | 775,600 |  |
|  |  | районный бюджет | 12 691,617 | 12 566,438 | 14 384,538 | 6 976,927 | 14 584,538 | 14 583,051 | 13 962,300 | 13 962,300 |  |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего | 13 831,810 | 13 706,631 | 14 888,938 | 7 541,227 | 15 088,938 | 15 088,851 | 14 470,500 | 14 470,500 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 406,193 | 1 406,193 | 771,800 | 771,800 | 771,800 | 771,800 | 775,600 | 775,600 |  |
|  |  | районный бюджет | 12 425,617 | 12 300,438 | 14 117,138 | 6 769,427 | 14 317,138 | 14 317,051 | 13 694,900 | 13 694,900 |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего | 266,000 | 266,000 | 267,400 | 207,500 | 267,400 | 266,000 | 267,400 | 267,400 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 266,000 | 266,000 | 267,400 | 207,500 | 267,400 | 266,000 | 267,400 | 267,400 |  |

Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района                           С.А. Доровских