| Приложение № 7 к муниципальной программе "Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме рения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | 2022 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество приоритетных направлений государственной политики Красноярского края, реализуемых на территории Шушенского района | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | выполнено в полном объеме |
| 2 | Количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района | ед. | Х | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в реализацию социально-экономических молодежных проектов Шушенского района | % | Х | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Шушенском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | % | Х | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Задача: | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Шушенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодежных проектов, получивших финансовую поддержку | ед. | - | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 31 | 25 | 25 | выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Количество граждан Шушенского района, награжденных «Молодежной премией Главы Шушенского района» | чел. | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | выполнено в полном объеме |
| 1.3. | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском районе | ед. | Х | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | выполнено в полном объеме |
| 1.4. | Доля молодежи, вовлеченная в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Удельный вес молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и вовлеченных в мероприятия муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Доля молодежи, проживающей в Шушенском районе, получившей информационные услуги | % | Х | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Количество муниципальных штабов флагманских программ | ед. | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | Доля молодежи, вовлеченная в активы муниципальных штабов флагманских программ | % | Х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Задача: | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество районных молодежных мероприятий в направлении патриотического воспитания молодежи | шт. | - | - | - | - | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Количество районных молодежных мероприятий в направлении добровольческой (волонтерской) деятельности | шт. | - | - | - | - | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Количество молодых граждан, проживающей в Шушенском районе, являющихся участниками объединений патриотического воспитания | чел. | - | 174 | 172 | 226 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Количество граждан, проживающей в Шушенском районе, являющихся участниками объединений добровольческой (волонтерской) деятельности | чел. | - | 256 | 250 | 263 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, являющихся участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности | % | Х | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Шушенском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | Х | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 8 к муниципальной программе «Молодежь Шушенского района в XXI веке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 |  | 2022 |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |  |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 15356,338 | 15354,851 | 17154,605 | 9319,053 | 18146,735 | 18101,622 | 15752,160 | 15752,160 | освоено не в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 600,000 | 600,000 | 678,800 | 497,735 | 678,800 | 678,800 | 678,800 | 678,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х | Х | 14756,338 | 14754,851 | 16475,805 | 8821,318 | 17467,935 | 17422,822 | 15073,360 | 15073,360 | освоено не в полном объеме |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 15088,938 | 15088,851 | 16376,205 | 8597,803 | 17368,335 | 17324,622 | 14973,760 | 14973,760 | освоено в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 334,000 | 334,000 | 412,800 | 287,485 | 412,800 | 412,800 | 412,800 | 412,800 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х | Х | 14754,938 | 14754,851 | 15963,405 | 8310,318 | 16955,535 | 16911,822 | 14560,960 | 14560,960 | освоено не в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 | 244 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | 180,000 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | 305,315 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091750 | 360 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | 28,735 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0510091740 | 244 | 0,000 | 0,000 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | 78,750 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091730 | 612 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 149,760 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510010340 | 611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 338,099 | 338,099 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091740 | 612 | 991,100 | 991,016 | 1215,910 | 1215,910 | 1215,910 | 1215,910 | 1072,286 | 1072,286 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510090610 | 611 | 11897,100 | 11897,097 | 12923,786 | 5667,438 | 12923,786 | 12880,073 | 12319,174 | 12319,174 | освоено не в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05100s4560 | 612 | 969,500 | 969,500 | 1182,800 | 988,900 | 1182,800 | 1182,800 | 969,500 | 969,500 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510092350 | 611 | 276,408 | 276,408 | 343,349 | 190,750 | 405,780 | 405,780 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 0510091010 | 612 | 424,630 | 424,630 | 97,560 | 97,560 | 689,160 | 689,160 | 0,000 | 0,000 | освоено в полном объеме |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 267,400 | 266,000 | 778,400 | 721,250 | 778,400 | 777,000 | 778,400 | 778,400 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 058 | 0707 | Х | Х | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 210,250 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | Х | Х | 1,400 | 0,000 | 512,400 | 511,000 | 512,400 | 511,000 | 512,400 | 512,400 | освоено не в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091530 | 244 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 50,250 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091540 | 244 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 058 | 0707 | 0520091550 | 244 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | освоено в полном объеме |
|  |  |  | 009 | 0707 | 05200s4540 | 612 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 1,400 | не освоено |
|  |  |  | 009 | 0707 | 052Е876620 | 612 | 0,000 | 0,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 | освоено в полном объеме |
| Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района С.А. Доровских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к муниципальной программе

"Молодежь Шушенского района в XXI веке"

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2021 |  | 2022 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь-июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |  |
| Муниципальная программа | «Молодежь Шушенского района в XXI веке на 2014 - 2016 годы» | Всего | 15356,338 | 15354,851 | 17154,605 | 9319,053 | 18146,735 | 18101,622 | 15752,160 | 15752,160 | освоено не в полном объеме |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 771,800 | 771,800 | 1488,900 | 1488,900 | 1826,999 | 1826,999 | 1275,600 | 1275,600 |  |
|  |  | районный бюджет | 14584,538 | 14583,051 | 15665,705 | 7830,153 | 16319,736 | 16274,623 | 14476,560 | 14476,560 |  |
| Подпрограмма 1 | «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику» | Всего | 15088,938 | 15088,851 | 16376,205 | 8597,803 | 17368,335 | 17324,622 | 14973,760 | 14973,760 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 771,800 | 771,800 | 988,900 | 988,900 | 1326,999 | 1326,999 | 775,600 | 775,600 |  |
|  |  | районный бюджет | 14317,138 | 14317,051 | 15387,305 | 7608,903 | 16041,336 | 15997,623 | 14198,160 | 14198,160 |  |
| Подпрограмма 2 | «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района» | Всего | 267,400 | 266,000 | 778,400 | 721,250 | 778,400 | 777,000 | 778,400 | 778,400 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |  |
|  |  | районный бюджет | 267,400 | 266,000 | 278,400 | 221,250 | 278,400 | 277,000 | 278,400 | 278,400 |  |

Заместитель начальника отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района                                                            С.А. Доровских