## 7 показатели
Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы Шушенского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
№ п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. изме-рения | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) |  | 2024 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
|  |  |  | 2023 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
Цель 1: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
| Целевой показатель Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | х | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60
Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности в Шушенском районе
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шушенского района»
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края, в том числе:
| электрической энергии | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| тепловой энергии | % | 0.1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| воды | % | 0.1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Увеличение доли энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которую осуществляется с использованием прибора учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) муниципальными учреждениями района, в том числе,
| электрической энергии | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| тепловой энергии | % | 0.1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
| воды | % | 0.1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой Шушенского района, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
Подпрограмма 2. "Чистая вода Шушенского района"
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям | % |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % |  | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65
| Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | % |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92
| Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения |  |  | 92 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92
Задача 3. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Подпрограмма 3. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шушенский район»
| снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение водоснабжение водоотведение | ед. на 100 км инженерных сетей |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % |  | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % |  | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
Отдельное мероприятие: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
Цель реализации отдельного мероприятия: Ограничение роста оплаты жилищно – коммунальных услуг
| Доля расходов субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в общем объеме расходов на финансирование субвенции | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Цель реализации отдельного мероприятия: обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
| Доля теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, в отношении которых произведено финансовое обеспечение (возмещение) затрат, от общего количества теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, имеющих право на получение возмещения. | % |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | не надо
| Директор МКУ "Земля и имущество Шушенского района" | [6 empty] | В.Н.Минжитский
Бердникова Татьяна Анатольевна 8(39139)3-73-45

## 8 средства по кодам
Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы Шушенского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | 2023 (отчетный год) |  | 2024 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР
[9 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 52694.117 | 49092.351 | 109449.046 | 17732.39 | 121713.2396 | 118938.9896 | 37869.2 | 37869.2
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Шушенского района |  |  |  |  | 51310.362 | 47708.612 | 109449.046 | 17732.39 | 121713.2396 | 118938.9896 | 37869.2 | 37869.2
|  | КУМИ |  |  |  |  | 1383.755 | 1383.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шушенского райоае" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
в том числе по ГРБС:
|  | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019207 | 810 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1010092240 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0702 | 1017423 | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 058 | 0801 | 1017423 | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 009 | 0702 | 1019219 | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1010091490 | 244 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
|  |  | 009 | 0505 | 1017424 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
0
Мероприятие 4 подпрограммы 1 | Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии | всего расходные обязательства | 009 | 1003 | 1019208 | 321 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
0
0
Мероприятие 5 подпрограммы 1 | Возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019209 | 810 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
0
0
Мероприятие 6 подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по разработке схем водоотведения и водоснабжения | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019168 | 540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
|  | всего расходные обязательства | 163 | 0505 | 1019168 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
|  | всего расходные обязательства | 163 | 0505 | 1019168 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
Мероприятие 7 подпрограммы 1 | Дополнительные работы по замене ВЛ-0,4 кВ в жилой застройке МКК пгт Шушенское | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019181 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
|  | всего расходные обязательства | 009 | 0505 | 1019181 | 244 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
Мероприятие 8 подпрограммы 1 | Выполнение работ по проектированию узла учета тепловой энергии в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Районный Дом культуры" | всего расходные обязательства | 058 | 0801 | 1019182 | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
0
0
Мероприятие 9 подпрограммы 1 | Ремонт системы водоснабжения в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Районный Дом культуры" | всего расходные обязательства | 058 | 0801 | 1019183 | 610 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | в том числе по ГРБС: | [8 empty] | 0
0
0
Подпрограмма 2 | "Чистая вода Шушенского района" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0 | 0 | 14.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 10200S5720 | 244 | 0 | 0 | 14.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Шушенский район" | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 14843.017 | 12165.073 | 71665.54 | 0 | 71941.3396 | 69168.1396 | 100 | 100
в том числе по ГРБС:
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1030092120 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1030092120 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 10300S5710 | 243 | 99.151 | 99.151 | 968.6 | 0 | 689.6906 | 668.9053 | 100 | 100 | Экономия образовалась по итогам электронного аукциона
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 10300S5710 | 243 | 9798.3 | 9797.9 | 70617.6 | 0 | 67869.4 | 65810.5366 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1030092530 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.909 | 278.909 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1030092450 | 244 | 0 | 0 |  | 0 | 275.8 | 275.7887 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 10300S5710 | 244 | 29.511 | 0 | 79.34 | 0 | 79.34 | 21.5 | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 10300S5710 | 244 | 3532.3 | 884.283 | 0 | 0 | 2748.2 | 2112.5 | 0 | 0
|  | КУМИ | 163 | 0505 | 1030092280 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 163 | 0505 | 1030091560 | 243 | 263.373 | 263.372 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 163 | 0505 | 1030092120 | 244 | 400 | 399.985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 163 | 0505 | 1030092120 | 244 | 384.982 | 384.982 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 163 | 0505 | 1030092210 | 244 | 335.4 | 335.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Администрация Шушенского района | 009 | 0505 | 1030091560 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 37651.1 | 36727.278 | 37569.2 | 17732.39 | 49571.9 | 49570.85 | 37569.2 | 37569.2
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0502 | 1040075700 | 811 | 37651.1 | 36727.278 | 37569.2 | 17732.39 | 49571.9 | 49570.85 | 37569.2 | 37569.2 | Экономия образовалась за счет отсутствия потребности
|  | Администрация Шушенского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие №2 | На финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год | всего расходные обязательства
|  | в том числе по ГРБС: | 009 | 0502 | 10400S5960 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Администрация Шушенского района
| Директор МКУ "Земля и имущество Шушенского района" | [6 empty] | В.Н.Минжитский
Бердникова Татьяна Анатольевна 8(39139)3-73-45

## 9 бюджетные средства
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию районной муниципальной программы Шушенского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности"
тыс. рублей
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2023 (отчетный год) |  | 2024 (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[5 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год
Муниципальная программа | "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" | Всего | 52694.117 | 49092.351 | 109449.046 | 17732.39 | 121713.2396 | 118938.9896 | 37869.2 | 37869.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 50981.7 | 47409.461 | 108186.8 | 17732.39 | 120189.5 | 117493.8866 | 37569.2 | 37569.2
|  | районный бюджет | 1712.417 | 1682.89 | 1262.246 | 0 | 1523.7396 | 1445.103 | 300 | 300
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Мероприятие №1 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги. | Всего | 37651.1 | 36727.278 | 37569.2 | 17732.39 | 49571.9 | 49570.85 | 37569.2 | 37569.2
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 37651.1 | 36727.278 | 37569.2 | 17732.39 | 49571.9 | 49570.85 | 37569.2 | 37569.2
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Мероприятие №2 | На финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год | Всего
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
районный бюджет
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шушенского района" | Всего | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2 | "Чистая вода Шушенского района" | Всего | 0 | 0 | 14.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 14.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3 | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Шушенский район" | Всего | 14843.017 | 12165.073 | 71665.54 | 0 | 71941.3396 | 69168.1396 | 100 | 100
в том числе:
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 13330.6 | 10682.183 | 70617.6 | 0 | 70617.6 | 67923.0366 | 0 | 0
|  | районный бюджет | 1512.417 | 1482.89 | 1047.94 | 0 | 1323.7396 | 1245.103 | 100 | 100
бюджеты поселений
внебюджетные источники
юридические лица
Директор МКУ "Земля и имущество Шушенского района" | [5 empty] | В.Н.Минжитский
Бердникова Татьяна Анатольевна 8(39139)3-73-45

## 11 Инвестиц П
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шушенского района, их формировании и реализации
Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Шушенского района
за январь - 20__ __ г. (нарастающим итогом)
по:_________________________________________________________________
тыс. рублей
№ п/п | Наименование объекта | Ед. измерения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД ( в ценах ___г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 201___год | [5 empty] | Финансирование за январь - 201__г.
[5 empty] | по ПСД (в ценах ___г.) | в ценах контракта | по ПСД (в ценах__г.) | в ценах контракта, всего в том числе | кревой бюджет | аванс | федеральный бюджет | ввод в действие (квартал) | всего, в том числе | кревой бюджет | федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого