## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Шушенский район
1 | Шушенский район | Шушенский район | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги Садоводческое некоммерческое товарищество № 1 от границы ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор» до остановки «Дачи – 1» | 200
2 | Шушенский район | пгт Шушенское | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Вокзальная с тротуарами и парковкой в пгт Шушенское | 581
3 | Шушенский район | пгт Шушенское | Ремонт асфальтобетонного покрытия межквартального проезда в 1 микрорайоне дом № 8 и начальной школы ,в пгт Шушенское | 158
4 | Шушенский район | пгт Шушенское | Ремонт асфальтобетонного покрытия межквартального проезда, тротуаров и парковки квартал ПТФ в пгт Шушенское | 683
5 | Шушенский район | с. Иджа | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул. Октябрьская, с. Иджа | 150
6 | Шушенский район | пгт Шушенское | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги, по ул. Береговая, ул. Чапаева, ул. Калинина, пер. Калина, ул. Дзержинского в пгт Шушенское. | 1713
7 | Шушенский район | пгт Шушенское | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Крестьянская, ул. Пролетарская, ул. Рабочая в пгт Шушенское. | 1582