Пояснительная записка

К отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Шушенского района» за 2024 год.

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта Шушенского района» вносились изменения на основании решения Совета депутатов Шушенского района.

Изменения утверждены постановлениями Администрации Шушенского района №1364 от 30.08.2024 года и №2020 от 25.12.2024 года.

Бюджет муниципальной программы на 01.01.2024 года составлял 54 271 753рубля. По состоянию на 31.12.2024 года бюджет равен  58 810 634рубля.

Изменения также произошли и в Показателях программы:

Увеличение численности занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности с 360 человек было уменьшено до 303 в соответствии с фактическим посещением.

Пункт 1.6 «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК (ГТО)» по факту 2024 года составил 34%, что меньше плана на 1% по причине не выездов в учреждения для принятия нормативов, из-за отсутствия транспорта.

Задача 1 : показатель результативности: количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории района составил 90% по причине  закрытия образовательных организаций дошкольного и общеобразовательного уровня на карантины по заболеваемости пневмонией, ветряной оспой.

Директор  МАУ «ФСЦ им. И.С.Ярыгина»                                        А.А. Гирин

зам. директора по финансам

Худякова Надежда Андреевна,

8(39139)35780