Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2025 год
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Шушенского района от 30.10.2013 № 1281 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».
Программа включает две подпрограммы:
1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Шушенского района, содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений района».
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
Ответственный исполнитель программы – финансовое управление администрации Шушенского района.
Соисполнитель программы - Администрация Шушенского района (МКУ «ЦБУ Шушенского района»).
Программа реализуется за счет трансфертов из бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) и средств бюджета Шушенского района (далее – районный бюджет). Всего на реализацию программы на 2025 год запланировано 114 997,313 тыс. рублей (20 857,700 тыс. рублей или 18,1 % - краевой бюджет, 94 139,613 тыс. рублей или 81,9 % - районный бюджет). Исполнение за 2025 год составило 114 991,434 тыс. рублей или 99,99 %.

Сведения об основных результатах реализации программы.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами в рамках реализации программы ответственным исполнителем и соисполнителями достигнуты следующие результаты.
[bookmark: _GoBack]Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Шушенского района за 2025 год составил 4,7 тыс. рублей, что выше годового показателя на 1,7 тыс. рублей. Перевыполнение связано с дополнительными поступлениями в бюджеты поселений налоговых и неналоговых доходов в сумме 7253,0 тыс. рублей тыс. рублей от первоначально утвержденных значений.
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ за 2025 год составила 82,5 %, что ниже годового показателя на 7,6 %. Отклонение показателя связано с не поступлением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в виде субсидий, субвенций и иных вследствие отсутствия потребностей (экономия при проведении торгов), а также не достижение значения показателя связано с выделением дополнительных средств из краевого бюджета в рамках непрограммных расходов.
По состоянию на 01.01.2026 года просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы отсутствует.
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования Шушенский район (за исключением безвозмездных поступлений) за 2025 год составило 99,3 %. 
Расходы на реализацию федеральных и (или) региональных проектов в рамках программы в 2025 году не осуществлялись.
Все необходимые нормативные правовое акты в области управления муниципальными финансами разработаны и являются актуальными.












